## Лист1
1. Основная архитектура и окружение
Column 8 | ID | Задача | Описание | Зависимости | Приоритет | Шаги реализации | Примечания
0 | A-1 | Выбрать стек (Frontend + Backend) | Принять решение о технологиях: (React/Angular/Vue, Node/Python/Go), фреймворках, менеджерах состояния | Нет | Высокий | 1) Анализ требований; 2) Сравнение фреймворков и библиотек; 3) Финальный выбор и настройка репозитория | Можно использовать TypeScript + Node
0 | A-2 | Настроить окружение разработки | Структура проекта, линтер, форматтер, базовый CI, тестовая сборка | A-1 | Высокий | 1) Инициализировать Git-репозиторий; 2) Настроить CI (GitHub Actions / GitLab CI); 3) Установить линтеры, Husky, Prettier и т.д.
0 | A-3 | Создать MVP-сервер (API) | Базовый сервер с REST-эндпоинтами (FastAPI/Express) | A-1, A-2 | Высокий | 1) Создать структуру каталогов; 2) Подключить нужные библ. (Flask/FastAPI или Express); 3) Тестовый эндпоинт «/healthcheck»
0 | A-4 | Подключить базу (или JSON-файлы) | Для хранения конфигураций, списка проектов, сцен, настроек | A-1, A-2 | Средний | 1) Выбор решения (SQLite, Postgres, JSON); 2) Миграции/схема; 3) Интерфейсы для чтения/записи | Возможен вариант без БД (JSON)
0 | A-5 | Развернуть тестовое окружение | Среда для прогона интеграционных тестов, моков и UI-скриншотов | A-1, A-2 | Средний | 1) Подготовить docker-compose или локальный setup; 2) Настроить автоматический запуск тестов
2. Frontend: канва и таймлиния
Column 8 | ID | Задача | Описание | Зависимости | Приоритет | Шаги реализации | Примечания
| F-1 | Базовый интерфейс (SPA) | Создать каркас приложения (Router, Layout, Header/Footer) | A-1, A-2 | Высокий | 1) Инициализировать SPA (Create React App / Vite / Nuxt); 2) Добавить шапку с логотипом; 3) Подготовить контейнеры для холста и боковой панели
| F-2 | Отобразить центральный блок (initial node) | Отдельный блок, куда вставляется исходный текст/запрос | F-1 | Высокий | 1) Создать компонент «InitialNode»; 2) Реализовать вставку текста, кнопку «Генерировать»; 3) Связать с API (при нажатии отправляется POST /split_scenario)
| F-3 | Реализовать канву (Canvas) | Использовать библиотеку (Konva, D3, GoJS или аналоги) для отрисовки связанного графа (центральный блок + узлы сцен) | F-1, F-2 | Высокий | 1) Подключить библиотеку (например, Konva.js); 2) Создать базовый слой (stage, layer); 3) Прорисовать узлы и линии; 4) Добавить события drag-and-drop
| F-4 | Упорядочивание и перетаскивание узлов | Поддержка ручного изменения положения сцен; линии связываются автоматически | F-3 | Средний | 1) Включить drag-and-drop для узлов; 2) Следить за позициями в состоянии (Redux/Zustand); 3) Перерисовывать связи при перемещении
| F-5 | Таймлиния внизу | Горизонтальная полоса времени + метки сцен; синхронизация с канвой (при выборе сцены подсвечивается узел) | F-3 | Средний | 1) Создать компонент Timeline; 2) Отображать «сегменты» сцен на шкале; 3) При наведении (hover) подсветка сцены на канве и наоборот; 4) Реализовать drag для изменения длительности | Могут быть проблемы при большом числе сцен, нужны механизмы зума или прокрутки
| F-6 | Боковая панель редактирования | Панель (выезжающая справа), где редактируются названия, описания, таймкоды, стиль сцены | F-3, F-5 | Высокий | 1) Создать «SceneEditor» компонент; 2) Подвязать к событию «клик по узлу»; 3) Разместить поля: Заголовок, Стиль, Описание, кнопки («Сохранить», «Перегенерировать»)
| F-7 | Управление zoom/pan | Кнопки «+» и «-» в углу канвы + режим «рука» для панорамирования | F-3 | Средний | 1) Реализовать методы масштабирования Konva (stage.scaleX/Y); 2) Подключить события колеса мыши / нажатия кнопок; 3) Включить «драг-холст» с зажатой клавишей
| F-8 | Подсказки/инструкции (tooltips, onboarding) | Короткие всплывающие подсказки при наведении на кнопки («Regenerate Scene», «Add Node» и т.д.) | F-3, F-6 | Низкий | 1) Добавить библиотеку для всплывающих подсказок (Tippy.js и пр.); 2) Небольшой гайд-тур при первом входе (react-joyride) | Можно добавить позже, чтобы не усложнять MVP
| F-9 | Режим "минимум" | Скрытие части UI (например, таймлинии и боковой панели), оставляя лишь канву | F-6 | Низкий | 1) Кнопка «Minimize UI»; 2) Устанавливать флаг в состоянии, скрывать/показывать элементы | Удобно для проектов с большим числом узлов
| F-10 | Поиск и фильтры | Строка поиска по названиям сцен, фильтр по тегам (например «Диалоги», «Экшн») | F-3, F-6 | Средний | 1) Ввести поле «tags» у сцен; 2) Реализовать поиск (fuse.js / встроенный); 3) Подсвечивать на канве только подходящие узлы
3. Функционал LLM и работа с текстом
Column 8 | ID | Задача | Описание | Зависимости | Приоритет | Шаги реализации | Примечания
| L-1 | Разбиение текста на сцены (/split_scenario) | Отправка длинного текста ЛЛМ, получение структуры: список сцен (title, timecodes, описание) | A-3 | Высокий | 1) Написать эндпоинт на бэке «POST /split_scenario»; 2) Вызов LLM с промптом (правила разбивки, лимит токенов); 3) Возврат JSON массива сцен | Нужно учитывать механизм чанков (sliding window)
| L-2 | Корректировка сцены (/refine_scene) | Пользователь правит сцену или пишет комментарий, бэк отправляет апдейт ЛЛМ | A-3, L-1 | Высокий | 1) Написать эндпоинт «POST /refine_scene»; 2) Сообщать ЛЛМ новое правило (напр. «Без крупного плана до конца»); 3) Возвращать обновлённую (или ту же) структуру | Выборочно обновляем сцены, учитывая контекст
| L-3 | Промптивизация (формирование prompts) | Конвертация зафиксированного сценария в детализированные prompts для генеративных моделей | A-3, L-1, L-2 | Высокий | 1) Эндпоинт «POST /prompts_generate»; 2) Учёт библиотеки персонажей/локаций; 3) Подготовка финального текста (стиль, композиция, lighting, etc.)
| L-4 | Обработка больших текстов | Механизм чанкинга >10k токенов (sliding window, синтез результатов) | L-1 | Средний | 1) Определить максимально доступный контекст; 2) Разбивать текст на куски, передав их LLM; 3) Объединять результаты в общую структуру | Может потребоваться продуманный алгоритм «smart chunking»
| L-5 | Автосохранение с учётом LLM | При больших паузах или при изменениях — сохранить черновик, чтобы не вызывать повторную генерацию | L-1, L-2 | Средний | 1) Локальный кэш результатов (IndexedDB или база); 2) Проверять, не менялся ли исходный текст; | Экономит токены и время работы LLM
| L-6 | Настройка стиля (глобальные настройки) | Можно задать «реалистичный», «фэнтези», «научпоп» и т.д. Глобальные параметры влияют на все генерации | L-1, L-2 | Средний | 1) UI для выбора стиля; 2) Прокидывать стиль в промпт для /split_scenario и /refine_scene; 3) Хранить текущее значение стиля в глобальном состоянии
| L-7 | Проверка консистентности персонажей | Если персонаж меняет внешность в разных сценах, система предлагает исправить | L-3 | Низкий | 1) При промптивизации сопоставлять атрибуты персонажа; 2) Если противоречие — выдавать предупреждение: «В сцене Х указан другой цвет волос» | Механика может быть сложной, требует корректного алгоритма
4. Библиотека персонажей и окружений
Column 8 | ID | Задача | Описание | Зависимости | Приоритет | Шаги реализации | Примечания
| B-1 | Создать структуру Character & Setting Bible | Файл JSON / таблица в БД, где хранится описание персонажей, локаций, реквизита | A-4, L-3 | Средний | 1) Спроектировать схему (name, appearance, traits, etc.); 2) CRUD-эндпоинты (/characters, /locations); 3) UI для просмотра/редактирования | Можно хранить в JSON или rеляционной БД
| B-2 | Форма добавления/редактирования персонажа | UI, позволяющий быстро создать персонажа: «Имя», «Возраст», «Внешность» | B-1 | Средний | 1) Компонент «CharacterEditor»; 2) Поля + валидация; 3) Сохранение и обновление в базе
| B-3 | Автодополнение на основе ключевых слов | При вводе «седой учёный» LLM может предложить «очки, белый халат, +40 лет» | L-2, B-2 | Низкий | 1) При вводе текста вызывать LLM (prompt: «дополни детали»); 2) Пользователь выбирает, что применить | Доп. функционал, можно реализовать в более поздней фазе
| B-4 | Шаблоны персонажей/локаций | Предустановленные примеры (детектив, учёный, дворец, замок и т.п.) | B-1 | Низкий | 1) Коллекция JSON с часто используемыми архетипами; 2) Возможность выбрать «Добавить шаблон» | Ускоряет создание новых проектов
| B-5 | Синхронизация с промптивизацией | При генерации сцены система подставляет соответствующие данные персонажей (цвет волос, одежда) | B-1, L-3 | Высокий | 1) /prompts_generate подтягивает info из БД; 2) Собирает финальный текст prompt | Ключ для поддержания консистентности
5. Экспорт и интеграции
Column 8 | ID | Задача | Описание | Зависимости | Приоритет | Шаги реализации | Примечания
| E-1 | Экспорт промптов в TXT | Кнопка «Скачать всё» -> архив с текстовыми файлами (scene1.txt, scene2.txt...) | L-3, A-3 | Высокий | 1) Собрать все prompts в массив; 2) Сформировать zip (JSZip, python zipfile); 3) Отдавать пользователю ссылку на скачивание
| E-2 | Экспорт в JSON/CSV | Структурированные форматы для интеграции с другими системами | L-3 | Средний | 1) Создать эндпоинт «GET /export?format=json»; 2) Генерировать JSON со сценами, персонажами и промптами; 3) При CSV — своя логика (разделители, escaping)
| E-3 | Экспорт для Premiere/DaVinci (XML) | Формат XML, содержащий таймкоды, описание сцен, возможно — ссылки на сгенерированные изображения | L-3, F-5 | Низкий | 1) Определить XML-структуру (например, FCPXML, DaVinci Resolve); 2) Генерировать шаблон с метками <clip><prompt>… | Сложнее, требует знания специфики премьеры/давинчи
| E-4 | Пакетная генерация изображений | Если нужно сразу отправлять prompts в Stable Diffusion API / Midjourney | L-3 | Низкий | 1) Собрать все prompts; 2) Параллельные запросы к API SD или MJ; 3) Возвращать ссылки на готовые изображения | Может требовать токены/авторизацию
| E-5 | Синхронизация с облачными дисками | Интеграция Google Drive / Dropbox для хранения проектов и экспортов | A-4, E-1, E-2 | Низкий | 1) OAuth авторизация; 2) При нажатии «Сохранить в GDrive» — выгружать zip / json; 3) Хранить рефреш-токены и пути | Для больших проектов и бэкапов
6. Безопасность и приватность
Column 8 | ID | Задача | Описание | Зависимости | Приоритет | Шаги реализации | Примечания
| S-1 | Авторизация пользователей (JWT) | Разграничение доступа к проектам. Админ, редактор, гость. | A-3 | Средний | 1) Endpoint /login, /register; 2) Хранить пароли в Bcrypt; 3) Генерировать JWT-токен, проверять middleware на всех /api/* | Если нужен мультипользовательский режим
| S-2 | HTTPS + SSL/TLS | Защищённое соединение (если проект доступен по сети). | A-3 | Высокий | 1) Настроить сертификаты (LetsEncrypt / self-signed); 2) Перенаправлять все HTTP на HTTPS | Обязательно для передачи паролей и данных
| S-3 | Шифрование проектов на клиенте (AES-256) | Хранить зашифрованные данные (IndexedDB, локальные файлы) | A-4 | Средний | 1) При создании проекта генерировать ключ; 2) Все данные (JSON со сценами, prompts) шифровать перед сохранением; 3) При загрузке — расшифровка | Реализуется сложнее, нужно продумать UX (пароль, потеря ключа = потеря данных)
| S-4 | Экспорт зашифрованных архивов | Возможность выгружать проект в зашифрованный ZIP (пароль) | E-1 | Низкий | 1) JSZip/pyzip + AES-256 шифрование; 2) Пользователь вводит пароль для архива
| S-5 | История изменений (undo/redo) | Хранить несколько последних изменений в сценах, чтобы восстанавливать предыдущие состояния | F-4, L-2 | Средний | 1) При любом изменении делаем снимок состояния в локальном store (Redux, Zustand); 2) Ограничить глубину истории (напр. 50 шагов) | Требует аккуратного менеджмента состояния
7. Производительность, версия LLM и масштабируемость
Column 8 | ID | Задача | Описание | Зависимости | Приоритет | Шаги реализации | Примечания
| P-1 | Поддержка локальной LLM (CPU/GPU) | Возможность запускать модели (Llama2 GPTQ / GGUF) на локальной машине | A-3, L-1 | Высокий | 1) Описать инструкции по установке LLM (lmstudio, llama.cpp); 2) Endpoint, где мы вызываем локальный inference; 3) Обработчик больших текстов
| P-2 | Облачный fallback | Если «железо» не тянет, переключаться на OpenAI API (или другую облачную модель) | P-1 | Средний | 1) UI-переключатель: «Использовать локальную / облачную LLM»; 2) Передавать ключи OpenAI при необходимости; 3) Логика роутинга запросов на нужный backend | Могут потребоваться платежные модели
| P-3 | Кеширование запросов к LLM | Не пересчитывать разбивку на сцены каждый раз, если текст не изменился | L-1, L-2 | Средний | 1) Хешировать входной текст; 2) Сохранять результаты в БД (или кэш); 3) Если запрос повторяется — возвращать сохранённый результат | Экономит вычислительные ресурсы
| P-4 | Оптимизация при большом числе сцен (>50) | Разные режимы отображения: «радиальный», «древовидный» или «минимум UI» | F-3, F-9 | Средний | 1) Добавить переключатели видов (Graph vs Tree vs List); 2) Скрывать детали при прокрутке; | Удобно для работы с масштабными сценариями
| P-5 | Версионность проектов (Git-like branching) | Возможность «ветвить» проект: несколько вариантов сценария | S-5 | Низкий | 1) При нажатии «Создать ветку» копировать текущее состояние; 2) Позволять переключаться между ветками; | Сложно в реализации, может быть нужно для больших команд
8. План разработки по этапам (пример)
Column 4 | Этап | Задачи | Результат
| MVP (Этап 1) | - Создать базовый интерфейс (F-1, F-2, F-3) - Эндпоинт /split_scenario (L-1) - Экспорт TXT (E-1) - Локальная БД/JSON (A-4) | Приложение позволяет загружать текст, получать первичную разбивку на сцены, видеть результат на канве, экспортировать
| Этап 2 | - Боковая панель редактирования (F-6) - refine_scene (L-2) - История изменений (S-5) - Настройка стиля (L-6) | Можно редактировать сцены, вносить правки, LLM подстраивает структуру, сохраняется история изменений, настраивается стиль
| Этап 3 | - Таймлиния (F-5), zoom/pan (F-7) - Промптивизация (L-3) - Библиотека персонажей (B-1, B-2) | Сцены имеют таймкоды, можно просматривать их на линейке, формировать prompts для генераторов, хранить персонажей и окружения
| Этап 4 | - Безопасность (S-1, S-2) - Экспорт в JSON/CSV/XML (E-2, E-3) - Синхронизация с облаком (E-5) | Расширенная интеграция, шифрование, разные форматы экспорта, возможность хранения/бэкапа проектов
| Этап 5 | - Пакетная генерация изображений (E-4) - Проверка консистентности (L-7) - Механика больших проектов (P-4) | Проект готов к работе с объёмными сценариями, есть удобные режимы отображения, пакетная генерация, предупреждение о противоречиях
| Финал | - Документация (video guide, FAQ) - Тестирование с фокус-группой - Релиз, обратная связь | Готовый продукт с минимально необходимым набором документации и тестированием на реальных пользователях